九江萍钢钢铁有限公司

轧钢厂优钢线除尘改造项目招标公告

招标编号：JG/ZB/GC2019-GC059

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目名称、技术要求、招标内容、计划招标时间等

（一）招标项目名称：轧钢厂优钢线除尘改造项目。

（二）技术要求：国家现行施工及质量验收规范。

（三）招标内容：根据招标单位提供的技术要求，采取EPC总承包的方式完成轧钢厂优钢线除尘改造项目，投标单位包工包料（其中高压电机及高压变频器由招标单位提供，中标单位负责安装及调试）。

（四）计划招标时间：2020年1月16日。

（五）报名截止时间：2020年1月8日。

（六）中标后合同签订完成期限：二十天。

（七）工期要求：总工期共为三个阶段，第一阶段工期为150天，在不停机的情况下，完成管道支架基础、除尘器基础、电机风机基础、烟囱基础的施工以及除尘器、电机、风机、补水系统、电控系统、主管道、烟囱及部分支管道的安装工作，第一阶段工期自合同签订次日起开始计算；第二阶段工期可与第一阶段交叉同步进行，需累计停机264个小时（具体每次停机时间以招标单位书面通知为准），完成机上支管、机前机后吸尘罩的安装及对在管道敷设过程中有影响的电气桥架及配管的整改；第三阶段工期为5天，无需停机，在第一阶段和第二阶段工程完工后完成调试、试车，第三阶段工期自第一阶段和第二阶段工程完工后开始计算。

二、资质要求

（一）具有独立法人资格。

（二）具有环境工程设计专项（大气污染防治工程）乙级及以上资质或环保工程专业承包三级及以上资质。

（三）具有轧制线除尘业绩（已投入运行）合同1份。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件、安全生产许可证复印件、环境工程设计专项（大气污染防治工程）乙级及以上资质复印件、轧制线除尘业绩（已投入运行）合同复印件1份,除九江钢铁现有合作单位外，新单位或两年以上未合作单位必须提供以上资料原件以供现场审核。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.投标单位开票信息（上述资料需加盖报名单位公章）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：现场报名提交纸质版，网上报名通过电子邮件提交扫描版（邮箱：gongchengguanlibu@pxsteel.com），意向投标单位需实地勘察。

（四）意向投标单位未按要求提交资质材料的，招标单位有权拒绝该投标单位的报名及投标。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金15万元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司工程管理部；邮编：332500。

（三）联系人：邓工；18870216790。

（四）审计监察部监督电话：0792-6327149。

九江萍钢钢铁有限公司工程管理部

公告时间：2019年12月30日

法定代表人授权书

九江萍钢钢铁有限公司：

（填入单位名称，必填）是中华人民共和国合法企业，法定地址：（填入营业执照地址，必填）。

法定代表人（填入法人姓名，必填）特授权（填入投标代表姓名，必填）代表我公司全权办理针对贵公司（填入招标项目名称或九江钢铁所有工程项目，必填）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：（填入年、月、日，必填）至（填入年、月、日，必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

| 被授权人：（签名，必须手写） | 授权人：（必须加盖法定代表人章） |
| --- | --- |
| 身份证号码：（必填） | 身份证号码：（必填） |
| 职务：（必填） | 职务：（必填） |
| 电话：（必填） | 电话：（必填） |
| 电子邮箱：（必填） | 电子邮箱：（选填） |
| 单位名称：（必须加盖单位公章） 财务专用章：（必须加盖单位财务专用章） |  |
| 签署时间：（填入本授权书签署日期） |  |
| 被授权人身份证（正、反面）（必须） | 授权人身份证（正、反面）（必须） |
| 正面 | 正面 |
| 反面 | 反面 |